Этапы проекта

| Главные задачи этапа | Сущность основных мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Организационные формы | Ожидаемые результаты | Показатели эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап (ноябрь-декабрь 2012 г.) |
| 1. Создать рабочую группу по разработке и реализации проекта | - Формирование нормативной базы по реализации проекта. - Оказание информационно-методической помощи педагогам в процессе разработки проекта. - Координация работы сетевого профессионального сообщества «Ратные поля России». - Организация практико-ориентированного семинара для педагогов образовательных учреждений. | В течение периода | МКУ «Информационно-методический центр» АУ СПО «Сургутский профессиональный колледж» | Индивидуальные и групповые консультации, в т.ч. on-line, off-line. Организационные встречи с членами рабочей группы/ Семинар. | Наличие слаженной команды заинтересованных педагогов, готовых к инновационной деятельности, мотивированных на успешную реализацию проекта. | 1. Количество заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с заинтересованными партнерами. 2. Наличие пакета нормативно-методических документов (положение о проекте, технологическая карта проекта, план-график деятельности рабочей группы). 3. Наличие действующего сетевого сообщества (обсуждения). 4. Численность педагогов, вовлеченных в проект. 5. Численность участников семинара, наличие положительных отзывов |
| Подготовительный этап (январь – февраль 2013 г.) |
| 1. Разработать систему мониторинга уровня сформированности у обучающихся познавательного интереса к изучению предмета «История», духовно-нравственных качеств и гражданской идентичности. 2. Доработать и утвердить проект. | - Подбор диагностического инструментария, формирование кейса для педагогов. - Осуществление первичной диагностики, анализ полученных результатов. - Детальная разработка содержательного этапа проекта. - Оказание информационно-методической помощи образовательным учреждениям. | В течение периода | МКУ «Информационно-методический центр» Образовательные учреждения | Индивидуальные и групповые консультации, в т.ч. . on-line, off-line. Организационные встречи с членами рабочей группы. Работа в сетевом сообществе. | 1. Создание системы мониторинга уровня сформированности у обучающихся познавательного интереса к изучению предмета «История», духовно-нравственных качеств и гражданской идентичности. 2. Наличие утвержденного проекта. | 1. Наличие кейса для осуществления мониторинга в рамках проекта. 2. Результаты первичной диагностики. 3. Наличие утвержденного проекта. 4. Количество организованных и проведенных мероприятий. |
| Содержательный этап (Февраль – сентябрь 2013 г.) |
| 1. Вовлечь обучающихся к изучению важнейших военно-исторических событий в России через проведение комплекса урочных и внеурочных мероприятий с использованием активных форм и методов обучения. 2. Способствовать расширению у школьников опыта исторической реконструкции событий, «погружения в историю», способствующего развитию интереса и уважения к истории России. 3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в области проектирования, применения интерактивных форм обучения | Введение участников в проект. «День истории России в формате 3D». | Февраль 2013г. | Образовательные учреждения | Театрализованные инсценировки, виртуальные экскурсии, «интерактивное погружение в историю», тематический классный час, учебные занятия, интегрированные уроки и др. | 1. Создание интегрированного комплекса мероприятий в рамках урочной и внеурочной деятельности по теме проекта с использованием активных форм и методов обучения. 2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области проектирования, применения интерактивных и интегрированных форм и методов обучения. 3. Формирование внутришкольной модели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 4. Привлечение внимания общественности, в том числе молодежи к событиям истории России, достойных памяти и ратным подвигам защитников Отечества. | 1. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных проект. 2. Увеличение численности педагогов, вовлеченных проект. 3. Положительная динамика результатов промежуточной диагностики. 4. Положительные отзывы участников проекта, родителей. |
|  | Исторический полигон «Битва за историю» | Март-апрель 2013г. | Образовательные учреждения | Интерактивные ситуационно-ролевые игры соревнования игра-путешествие театрализованное представление, смотр войск, исторический чемпионат, литературно-историческое расследование, дебаты и поединки, проблемно-дискуссионная игра, решение игровых задач и др. |  |  |
|  | Боевое историческое учение «Три Ратных Поля России» | Май-июнь 2013 г. | МКУ «Информационно-методический центр» АУ СПО «Сургутский профессиональный колледж» Образовательные учреждения | Маршрутная историческая игра, воображаемое путешествие по этапам, - историческая тропа. интерактивные исторические биваки, разведки, спецоперации и исторические генеральные сражения |  |  |
|  | Туристическая поездка победителей проекта «Назад в прошлое» (или «Вперед в прошлое», «Время выбрало нас») | Июнь-июль 2013 г. | «Информационно-методический центр» (социальные партнеры: ОАО «Российские железные дороги», музей-заповедник «Куликово поле») | Туристический маршрут «Сургут – Москва – Прохоровка - Бородино – Куликово поле - Сургут», флешмобы. |  |  |
|  | Исторический форум «Там, где ты стоишь сейчас, там и поле Куликово» | Сентябрь 2013 г. | МКУ «Информационно-методический центр», АУ СПО «Сургутский профессиональный колледж» | Дискуссии, проблемные вопросы. |  |  |
| Итоговый этап (октябрь 2013 г.) |
| Обобщить и диссеминировать инновационный опыт педагогов по реализации проекта | - Оценка эффективности реализации проекта, определение дальнейших перспектив его развития. - Формирование методического сборника о проекте и итогах его реализации. - Анализ полученных результатов итогового мониторинга. | Октябрь 2013 г. | МКУ «Информационно-методический центр» Образовательные учреждения | Организационные встречи с членами рабочей группы. | Презентация инновационного продукта среди профессионального сообщества | Наличие методического сборника по результатам реализации проекта (в электронном формате). |